Дисциплина  Исследование операций

Билет 1

# Решив графически двойственную задачу, найти решение исходной задачи

# 6*X2 -10*X3  +4*X4->MAX

# 2*X1         -1*X3  +1*X4<= -4

# -2*X1  +2*X2  -2*X3  +2*X4<=  2

# X1>=0  X2>=0  X3>=0  X4>=0

# 2. Дана очередность выполнения работ некоторого проекта, 	их  нормальная и  ускоренная продолжительность выполнения, а также стоимость  работ при нормальном и ускоренном режиме их выполнения. Найти критическое время выполнения проекта, критические пути.  Определить стратегию минимального удорожания комплекса работ	при сокращении критического срока на 4 дня.

| Имя работы | A | B | C | D | E | F | G | H | Q | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опирается на работу | E, H , B | G |  | C, F, A |  | E, H , B | V | G | V |  |
| Нормальный срок (дни) | 5 | 5 | 20 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| Ускоренный срок (дни) | 3 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 |
| Норм. стоим. (млн. р.) | 9,9 | 10,8 | 46,8 | 27,6 | 85,5 | 29,4 | 9,3 | 10,2 | 128,4 | 33 |
| Плата за ускор. (млн.р.) | 6,6 | 7,2 | 31,2 | 18,4 | 85,5 | 19,6 | 6,2 | 6,8 | 139,1 | 22 |