Задача по сетевому планированию и управлению

Операции А, В, ..., L проекта удовлетворяют указанным ниже отношениям

упорядочения:

•	Операции А, В, С - начальные операции проекта и могут начинаться одновременно.

•	Операции D, Е, F могут быть начаты сразу по окончании операции В.

•	Операции G, Н следуют за операцией Е.

•	Операции I, J выполняются по окончании операций С и H.

•	Операция К следует за операциями А и D.

•	Операция L может быть начата после выполнения операций F, G, I.

•	Операции J, К, L- завершающие операции проекта.

Построить сетевую модель для комплекса заданных операций А, В, ...,L проекта и выполнить ее расчет, задав сроки (продолжительности) выполнения каждой операции.